附件一：项目逻辑框架及评估结果一览表

| 活动---指标 | 直接结果（产出）--指标 | 效果（目的）--指标 | 影响（总目标）---指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1100 环境治理与保护 | 林草面积增加了 | 环境改善了 | 生态趋于良性循环和可持续发展 |
| 1101 种乔木 | ① 林草面积增加了12.6万亩 | ① 植被盖度提高了 | 项目区植被盖度达40.8% |
| 1102种经济林 | ② 治理的草原面积增加了25.7万亩（围栏和补播部分重合） | ② 风沙频次减少5% | 建：将林草建设需求排在第一、二位的村民由2000年的85%增加到2006年的95%以上。 管：86.7%的村子制定草原管理制度 用：放牧羊只的草原拥有量由8.3亩增加到16.4亩 |
| 1103种灌木 | 草原质量提高了 | ③ 沙化面积减少22% |  |
| 1104 人工种草 | ③ 优质草比例增加了3---4成 | ④ 风沙强度减少30% |  |
| 1105天然草原补播改良 | ④ 草原产草量增加了211.1% | ⑤ 风沙阻断道路时间减少50%以上 |  |
| 1106 天然草场围栏 | 形成治理环境的共同认识 | ⑥ 风沙掩埋房屋数量减少50%以上 |  |
| 1107参与式土地利用规划培训 1109 开展了以社区为基础的草地资源自我管理试点 | ⑤ 村民的环保意识增强 | ⑦ 风沙掩埋农田面积减少40%以上 |  |
|  | ⑥ 草原得到了综合利用和管理 | ⑧ 认为环境变好的人数100% |  |
|  | ⑦ 80%的村开始植树 |  |  |
|  | ⑧ 12个项目重点行政村全部形成了本村土地利用规划 |  |  |
|  | ⑨ 86%村民投工出资进行环境治理 |  |  |
|  | ⑩ 91%的村民参与了林草种植 |  |  |
| 1200生产生活条件改善 | 土地产出率提高了 | 收入呈现多样化且增加了 | 经济趋于多元化和可持续发展 |
| 1201打土园井（浅井） | ① 水地面积增加了2000亩 | ① 畜牧业收入800元/人 | ①直接来自自然的收入由人均488元降低到260元 ②舍饲养殖比例收入占总收入42.2% ③水地种植收入占种植业总收入30% ④ 人均纯收入由项目实施前的826元增加到1600元 |
| 1202平整水地 | ② 粮食单产增加了30公斤 | ② 种植业收入450元/人 |  |
| 1203修拦洪坝 | ③ 亩均产值增加了65元 | ③ 工副业收入350元/人 |  |
| 1204节水灌溉 | ④ 节灌水地亩均增产、增收达30%以上，亩均节约支出50.5元 |  |  |
| 1205机井维修 |  |  |  |
| 1206畜种改良 | 畜牧业舍饲比重增加了 | 生活改善了 |  |
| 1207暖棚设施 | ⑤ 猪的饲养量增加了10000头 | ⑤ 人均有粮260公斤 |  |
| 1208三位一体 | ⑥ 舍饲羊只饲养量增加了15200只 | ⑥ 恩格尔系数降为0.50 |  |
| 1209粗饲料加工 | ⑦ 舍饲羊只单位收入增加了27元 | ⑦ 项目区56%的农户饮水问题得到解决 |  |
|  | ⑧ 饲草料转化利用率提高了20% | ⑧ 认为生活条件改善的人比例100% |  |
|  | ⑨ 优良品种猪增加了60%；优良品种鸡的数量增加了45% |  |  |
|  | ⑩ 放牧羊只均增收15元 |  |  |
|  | ⑾ 饲草产量户均增加3000公斤 |  |  |
| 1210人畜饮水 | 饮水条件改善了 |  |  |
|  | ⒀ 解决了3.2万人.头.只的人畜饮水 |  |  |
|  | ⒁ 项目区取水时间和取水费用相应都降低了 |  |  |
| 1300实施小额信贷项目 | 小额信贷户实现了家庭多种经营 | 妇女素质、能力和地位提高了 | 以组织的可持续发展为主的地方扶贫能力得到加强 |
|  | ①信贷户达到1500户，循环本金达到285万元，还款率99.9% | ①在村级管理组织中，妇女的比例达30%。 ②参贷妇女的个人存款最高可达1000元，加上来自小额信贷的资金，每个妇女自主支配的资金达3000元以上。 ③53.9%的妇女一年参加2次以上村子会议。 ④贷款户自己完成经营计划的由初始56.6%提高到现在的87.9%。 ⑤对市场认知度提高。 ⑥社交范围扩大，家庭决策顷向于女性。 村风村貌发生明显变化 ⑦过去赌博盛行的地方现在少了或不见了 ⑧有70%的妇女认为她们对丈夫、家庭和村子都产生了较大的影响 | 社会化服务体系强化，宁夏扶贫与环境改造中心具备可持续性： ①中心先后得到澳大利亚使馆、加拿大国际发展中心、农业部、科技部、中国农业大学、宁夏区农建委、宁夏区财政厅、亚洲基金会、加宁集团等国际国内机构的资金和技术支持 ②报道：项目被中央电视台、宁夏电视台、中国发展简报、宁夏日报、吴忠日报等新闻媒体报道20余次 ③接待：先后接待国外考察团10批65人， 香港、贵州、山西、内蒙和区内参观考察团20批次520人次 ④研讨会：接待和召开大型研讨会6次 ⑤参与式工作方法得到了地方政府和社区农民的广泛认可 |
|  | ②参加小额信贷文盲妇女580人，脱盲妇女268人 |  |  |
|  | ③从事科学经营2450户 |  |  |
|  | ④引进各类企业和团体投资机构3个 |  |  |
|  | 活跃了城乡文化生活 |  |  |
|  | ④项目区三年内组织了各类大型活动30场次 |  |  |
| 1400 能力建设 |  |  |  |
| 1401组建农民专业技术协会 | 建立各类组织 ①成立村级执行小组30个 ②成立妇女信贷小组64个 ③成立各类专业协会15个 | 基层组织能力强化 |  |
|  |  | ①试点村逐步实现了财务公开和民主化管理 |  |
|  |  | ②在新农村建设试点村逐步推行“三权分离”（村民大会决策权、社区管理委员会执行权、监督委员会监督权）民主化管理体系 |  |
| 1402 技术经营培训（含扫盲） | ⑤提供各类培训人次，人均掌握2门实用技术 | ③项目区农户平均来源于协会增加收入年均50元 |  |
| 1403 提供发展基金 | ⑥社区发展基金试点村10个，提供发展基金20万元 |  |  |
| 1404 市场营销培训 |  |  |  |
| 1405 农民综合活动竞赛 |  |  |  |
| 1501 新农村建设试点 | ①支持新农村建设试点村五个 |  |  |